Zatwierdzam

**Plan działania Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI i Komisariatów Policji Warszawa Białołęka**

 **i Warszawa Targówek**

**na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami**

**na lata 2020-2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj dostępności** | **Zakres działalności** | **Sposób realizacji** | **Realizujący zadania** | **Termin** |
| **1** | **Dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno - komunikacyjna** | Analiza stanu:- obiektów pod względem dostosowania do potrzeb dostępności architektonicznej osób ze szczególnymi potrzebami, - stanu zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI - obiektów pod względem dostosowania do potrzeb informacyjno - komunikacyjnych osób ze szczególnymi potrzebami pod kątem spełniania wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych. | Sprawdzenie zgodności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnych z wymaganiami ustawy. | Zespół ds. dostępności  | do 21.12.2020 |
| **2** | Zamieszczenie na stronie internetowej deklaracji dostępności oraz danych koordynatora  | Koordynator zespołu ds. dostępności | do 22.10.2020 |
| **3** | Sprawdzenie zgodności z treści umieszczanych na stronie internetowej jednostki z wymaganiami WCAG 2.1 |
| **4** | Opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i umieszczenie go na stronie BIP KRP Warszawa VI  | Zespół ds. dostępności/ Koordynator zespołu ds. dostępności | do. 25.11.2020 |
| **5** | Dokonanie analizy stanu budynków Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI i Komisariatach Policji Warszawa Białołęka i Warszawa Targówek w zakresie wprowadzenia dostępności alternatywnej  | Opracowanie alternatywnych rozwiązań w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Zespół ds. dostępności | do 31.12.2020 |
| **6** | **Dostępność architektoniczna** | Montaż podjazdów przy schodach wejściowych do Komisariatu Policji Warszawa Białołęka, Komisariatu Policji Warszawa Targówek oraz Rewiru Dzielnicowych przy ul. Motyckiej 15 oraz oznaczenie elementem wyróżniającym początek oraz koniec schodów przed wejściem do tych budynków. | Zwrócenie się z zapotrzebowaniem na budowę podjazdów oraz zakupienia elementów wyróżniających początek oraz koniec schodów do WIR KSP | Zespół ds. dostępności  | do grudnia 2024 |
| **7** | Poprawa oznaczenia miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością w obiektach Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI | We współpracy z WIR i WAG KSP  | do grudnia 2021 |
| **8** | **Dostępność cyfrowa** | Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI oraz dokumentów do pobrania zamieszczanych na tej stronie w oparciu o wytyczne określone w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych | W przypadku zgłoszenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej - zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. | Koordynator zespołu ds. dostępności | Realizacja w całym okresie działania |
| **9** | Pozyskanie urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia | Współpraca z WTI KSP w zakresie realizacji zadania | Zespół ds. dostępności | do końca 2024 |
| **10** | Wyposażenie pomieszczenia do obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami, w laptop z oprogramowaniem Cisco Jabber współpracującego z terminalem DX80 służący do załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.  | Administrowanie urządzeniem  |  | do marca 2021 |
| **11** | Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla policjantów i pracowników Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, Komisariatu Policji Warszawa Targówek i Komisariatu Policji Warszawa Białołęka w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. | Cykl szkoleń przeprowadzony przez WDZ KSP  | do końca 2021 |
| **12** | **Dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno - komunikacyjna** | Wspieranie przez podmiot osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym | Prowadzenie polityki informacyjnej | Koordynator zespołu ds. dostępności  | Realizacja w całym okresie działania  |
| **13** | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z dyspozycją art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a także umieszczenie go na stronie BIP jednostki  | Sporządzenie raportu i podanie go do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej BIP  | Zespół ds. dostępności/Koordynator zespołu ds. dostępności | Do 31 marca 2021, kolejne w terminach przewidzianych w art.11 ustawy  |
| **14** | Monitorowanie działalności komendy w zakresie dostępności architektonicznej w zakresie realnej możliwości dostosowania administrowanych obiektów do wymogów zawartych w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Dokonanie przeglądów obiektów, aktualizacja deklaracji dostępności | Realizacja w całym okresie działania. |

Plan opracowano na podstawie art. 14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
( Dz. U z 2019 r. poz. 1696 ze zmianami) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Sporządził/Opracował:

nadkom. Paweł Trzcinka